## PRIMER TRIMESTRE
| VIGENCIA: | 2021
| PLAN DE ACCION DEL SECTOR: | IMETY
| EJE | PROGRAMA | Pond % | SUBPROGRAMA | Pond % | INDICADOR | Pond % | Unidad de Medición | Línea Base | Meta Plan | TIPO DE META Incremento, Reducción o Mantenimiento | PROGRAMACIÓN/EJECUCIÓN |  |  |  | PROGRAMACION META | Pond % | AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDAD |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE EJECUCÍON | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROYECTO |  | RECURSOS | [9 empty] | SECRETARIA RESPONSABLE | FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE (S) | OBSERVACIONES
[12 empty] | CANTIDAD PROGRAMADA 2021 | AVANCE REAL 2021 | EJECUCION TRIMESTRE DE META | % DE EJECUCION TOTAL | [9 empty] | NOMBRE DE PROYECTO | VIABILIADAD | CODIGO | NOMBRE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION DEFINITIVA TRIM I | PAGOS HACIENDA | % | EJECUCIÓN IMETY TRIM I | % | EJECUCIÓN IMETY TRIM II | %
[18 empty] | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV
FILTROS
| YUMBO EDUCADO | Entornos educativos |  | Equipamientos e infraestructura |  | Número de espacios con necesidades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento, intervenidos. |  | Número | 22 | 22 | MM | 22 | 0 | 0 | 0% | 1.Realizar contrato para garantizar el mejoramiento, adecuación y mantenimiento de 22 espacios en la institución. | 80% | 0% | 0% |  |  | 2021-12-31 | 1. No se han realizado acciones diferentes a la planificación de los contratos. | SECOP. SIA Observa. Informes de Seguimiento de contratista y supervisores. | Mejoramiento, adecuación y dotación de la Infraestructura física del Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo | 2021768920020 | 04.36.3603.1300.3603013.200058.2.3.3.05.09.002.01 | RP. Entidades del gobierno general | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS | Se requiere adición presupuestal para llevar a cabo la contratación necesaria de acuerdo a las necesidades
[16 empty] | 2.Realizar la contratación de supervisión a los contratos de mejoramiento, adecuación y mantenimiento cada vez que sea necesario. | 20% | 0% | 0% |  |  | 2021-12-31 | 2. No se ha realizado el contrato de apoyo a la supervisión. |  |  | 2021768920020-1 | 04.36.3603.1300.3603013.200058.2.3.3.05.09.002.06 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general |  | 20000000 | 20000000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
| YUMBO EDUCADO | Entornos educativos |  | Equipamientos e infraestructura |  | Número de espacios con necesidades de infraestructura física de ambientes de aprendizaje intervenidos. |  | Número | 7 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS | La ejecución está para realizar en la vigencia 2022.
| YUMBO EDUCADO | Educación para el Futuro (Pertinencia) |  | Excelencia para la Educación |  | Número de Programas académicos de formación técnico laboral por competencias, técnico profesional o tecnológico, diseñados y/o actualizados. |  | Número | 9 | 2 | MI | 2 | 0 | 0% | 70% | 1.Aplicar las herramientas diagnósticas de necesidad y expectativas de la institución. | 40% | 100% | 100% |  |  | 2021-12-31 | 1. Se diseñaron las herramientas diagnósticas. (100%) 2. Se aplicaron las herramientas diagnósticas. (100%) 3. Se analizaron los resultados de las herramientas diagnósticas. (100%) | Archivo de gestión del proceso responsable. | Fortalecimiento a la Educación para el Trabajo del Municipio de Yumbo | 2021768920021-1 | 04.36.3603.1300.3603011.200059.2.3.3.05.09.002.05 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general |  | 45000000 | 45000000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS | El presupuesto ya se encuentra comprometido mediante el contrato de mención.
[16 empty] | 2.Realizar el diseño curricular de 2 programas deseados para aprobación, según resultados de las herramientas. | 60% | 20% | 50% |  |  | 2021-12-31 | 1. Pond: 20% = Se identificó el programa curricular. (100%) 2. Pond: 30% = Se realizó la contratación para el diseño de los programas identificados mediante el contrato No. 100.15.01.81-2021. (100%) 3. Pond: 50% = Se diseñaron los programas. (0%) | SECOP I Informe del contratista. Programas diseñados archivo de gestión Proceso Académico del IMETY
| YUMBO EDUCADO | Educación para el Futuro (Pertinencia) |  | Excelencia para la Educación |  | Número de Estudios de factibilidad para la Institución de Educación Superior Estatal, realizado. | 5% | Número | 0 | 4 | MI | 1 | 0.5 | 50% | 50% | 1.Realizar 1 contrato necesario para la asesoría en el sistema de gestión. | 50% | 100% | 100% |  |  | 2021-12-31 | 1.Se realizó el contrato CPS 100.15.01-11-2021 para la asesoría en el sistema de gestión y se ejecuta conforme lo establecido. (100%) | SECOP Informe de Auditoria Externa del Ente Certificador. Certificación de la NTC | Fortalecimiento a la Educación para el Trabajo del Municipio de Yumbo | 2021768920021-1 | 04.36.3603.1300.3603003.200059.2.3.3.05.09.002.04 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general |  | 45000000 | 45000000 | 100% | 8925000 | 19.83% | 19635000 | 43.63% | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS | Se realizaron traslados presupuestales internos para realizar la ejecución
[16 empty] | 2.Presentar el IMETY para certificación en las NTC ISO 5555 y 5581. | 50% | 0% | 0% |  |  | 2021-12-31 | 2. De acuerdo a la programación la entidad se presentaría a auditoría en el segundo semestre del año los días 26 y 27 de octubre (0%) |  |  | 2021768920021-1 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
| YUMBO EDUCADO | Educación para el Futuro (Pertinencia) |  | Excelencia para la Educación |  | Número de estudiantes en formación técnica laboral por competencias, certificados. |  | Número | 1274 | 1050 | MM | 250 | 250 | 0 | 72.14% | 1.Realizar 2 ofertas según cada semestre académico e implementar los programas académicos que cumplan con los requisitos . | 20% | 50% | 75% |  |  | 2021-12-31 | 1. Se realizaron 2 ofertas académicas de los programas de formación en TLC de cada semestre. (100%) 2. Se han implementado 10 programas académicos según los requisitos para el primer semestre del año. (50%) | Publicaciones de oferta en Redes Sociales y Página Web. SECOP I. | Fortalecimiento a la Educación para el Trabajo del Municipio de Yumbo | 2021768920021 | 04.36.3603.1300.3603019.200059.2.3.3.05.09.002.02 | RP. Entidades del gobierno general | 1055000000 | 1055000000 | 480000000 | 45.5% | 162453632 | 15.4% | 480000000 | 45.5% | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS | A la fecha, el presupuesto se encuentra comprometido en un 91.2%
[16 empty] | 2.Realizar la contratación de 23 instructores, formadores y facilitadores para la certificación de los estudiantes. | 20% | 100% | 100% |  |  | 2021-12-31 | 2. Se realizó la contratación de 23 instructores para formación para el trabajo en competencias laborales. (100%)
[16 empty] | 3.Realizar contratación de 31 contratistas de personal administrativo para el fortalecimiento de los programas académicos. | 20% | 93.5% | 100% |  |  | 2021-12-31 | 3. Se realizó la contratación de 31 contratistas que conforman el personal administrativo de apoyo necesario para el fortalecimiento de los programas. (100%)
[16 empty] | 4.Realizar la contratación de 8 servicios especiales que fortalezcan y fomenten los programas académicos. | 20% | 14.2% | 85.7% |  |  | 2021-12-31 | 4. Se realizaron 7 contratos: (85.7%) - 100.15.01.79-2021 para el desarrollo de dos estrategias educativas para el fomento de los programas de formación. - LP-IMETY-01-2021 para el servicio de vigilancia de las sedes del IMETY - 100.15.01.72-2021 para el servicio de administración de las redes cibernéticas y periféricos del IMETY. - 100.15.01.81-2021 para el servicio y administración del control, expedientes y registros documentales. - 100.15.01.83-2021 para el servicio de formación en pedagogía para instructores. - MC-IMETY-05-2021 para la administración de las condiciones ambientales para la prestación de los programas - MC -IMETY-06-2021 para la administración de los equipos del ambiente de aprendizaje de la cocina. |  |  | 2021768920021-1 | 04.36.3603.1300.3603019.200059.2.3.3.05.09.002.07 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general |  | 774500000 | 390000000 | 50.36% | 0 | 0% | 156695138 | 20.23% | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS
[16 empty] | 5.Certificar los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos por la institución. | 20% | 0% | 0% |  |  | 2021-12-31 | 5. La primera certificación se hará una vez finalice el primer semestre del año. (0%)
| YUMBO PRODUCTIVO | Creemos en un Yumbo más productivo y competitivo |  | Competencias para la Producción y la competitividad |  | Número de personas en artes y oficios y emprendimiento, certificadas. |  | Número | 4185 | 3000 | MM | 400 | 400 | 197 | 83.05% | 1.Ofertar e implementar los programas de emprendimiento y formación continua en artes y oficios que establezca la institución. | 33.3% | 0% | 100% |  |  | 2021-12-31 | 1. Se ha ofertado a la fecha toda la oferta académica programada según calendario establecido. (100%) | Publicación de oferta en Redes Sociales y Páginas Web. SECOP. | Aprovechamiento del sector productivo, el desarrollo humano y el emprendimiento del Municipio de Yumbo | 2021768920019 | 04.36.3603.1300.3603002.200055.2.3.4.02.04.002.03 | RP. Entidades del gobierno general | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 100% | 14125000 | 9.417% | 61900000 | 41.27% | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS | Se realizaron traslados presupuestales para realizar la ejecución La ejecución corresponde a los pagos realizados, a la fecha el presupuesto de la meta se encuentra comprometido al 100%
[16 empty] | 2.Realizar contratación de 9 facilitadores, capacitadores e instructores para garantizar la enseñanza de cada programa. | 33% | 100% | 100% |  |  | 2021-12-31 | 2. Se realizó la contratación de 9 facilitadores para garantizar la enseñanza. (100%)
[16 empty] | 3.Emitir la constancia de asistencia las personas que cumplan con los requisitos establecidos por la institución. | 34% | 0% | 49.25% |  |  | 2021-12-31 | 3. Se emitieron 197 constancias de asistencia bajo la respectiva resolución. (49.25%)
| YUMBO PRODUCTIVO | Creemos en un Yumbo más productivo y competitivo |  | Competencias para la Producción y la competitividad |  | Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo, implementada. |  | Número | 0 | 1 | MI | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 50% | 1.Atender los requerimientos del Ministerio del Trabajo para la aprobación de la Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo. | 100% | 50% | 50% |  |  | 2021-12-31 | 1. Se han atendido todos los requerimientos del Ministerio del Trabajo y se encuentra radicada la información en el Ministerio. A la fecha no se han recibido requerimientos, solamente se verificó el estado de la solicitud. (50%) | Radicado de Ventanilla Única. Oficios del Min Trabajo. | Implementación de la Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo del municipio de Yumbo | PENDIENTE | N/A | N.A | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS | La presente meta está a la espera de aprobación del Ministerio para iniciar el proyecto de inversión.