## IMETY
| VIGENCIA: | 2021
| PLAN DE ACCION DEL SECTOR: | IMETY
| EJE | PROGRAMA | Pond % | SUBPROGRAMA | Pond % | INDICADOR | Pond % | Unidad de Medición | Línea Base | Meta Plan | TIPO DE META Incremento, Reducción o Mantenimiento | PROGRAMACIÓN/EJECUCIÓN |  |  |  | PROGRAMACION META | Pond % | AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE EJECUCÍON | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROYECTO |  | RECURSOS | [14 empty] | SECRETARIA RESPONSABLE | FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE (S) | OBSERVACIONES
[12 empty] | CANTIDAD PROGRAMADA 2021 | AVANCE REAL 2021 | EJECUCION TRIMESTRE DE META | % DE EJECUCION TOTAL | [10 empty] | NOMBRE DE PROYECTO | VIABILIADAD | CODIGO | NOMBRE | APROPIACION INICIAL | ADCIÓN I | ADICIÓN II | APROPIACIÓN DEFINITIVA | PAGOS HACIENDA | % | CÓDIGO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL IMETY | APROBADO DEFINITIVO IMETY | EJECUCIÓN IMETY TRIM I | % | EJECUCIÓN IMETY TRIM III | % | EJECUCIÓN IMETY TRIM III
[18 empty] | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | TOTAL
FILTROS
| YUMBO EDUCADO | Entornos educativos |  | Equipamientos e infraestructura |  | Número de espacios con necesidades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento, intervenidos. |  | Número | 22 | 22 | MM | 22 | 0 | 20% | 20% | 1.Realizar contrato para garantizar el mejoramiento, adecuación y mantenimiento de 22 espacios en la institución. | 80% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 2021-12-31 | 1. No se han realizado acciones diferentes a la planificación de los contratos. | SECOP. SIA Observa. Informes de Seguimiento de contratista y supervisores. | Mejoramiento, adecuación y dotación de la Infraestructura física del Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo | 2021768920020 | 04.36.3603.1300.3603013.200058.2.3.3.05.09.002.01 | RP. Entidades del gobierno general | 80000000 | 80000000 |  | 240000000 | 80000000 | 100% | 2.3.02.02.002.005.01 - Servicios Generales de Construccion edificaciones no residenciales | 225720000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS | Se inició el proceso de la actividad 1 en el mes de octubre. La actividad 2 ya cuenta con un proceso jurídico en ejecución y el 100% se verá reflejado en diciembre.
[27 empty] | 2021768920020-2 | 04.36.3603.1300.3603013.200058.2.3.3.05.09.002.01 | RP. Entidades del gobierno general | 0 |  | 140000000 |  | 0 | 0%
[16 empty] | 2.Realizar la contratación de supervisión a los contratos de mejoramiento, adecuación y mantenimiento cada vez que sea necesario. | 20% | 0% | 0% | 100% |  | 100% | 2021-12-31 | 2. Se realizó el contrato CPS No. 100.15.01-88-2021 para la supervisión y construcción del proceso contractual para llevar a cabo la adecuación y mejoramiento de los espacios con necesidades de infraestructura del IMETY. (100%) |  |  | 2021768920020-1 | 04.36.3603.1300.3603013.200058.2.3.3.05.09.002.06 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 20000000 |  |  | 20000000 | 100% | 2.3.02.02.002.008.28 - Servicios de Ingienería | 14280000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
| YUMBO EDUCADO | Entornos educativos |  | Equipamientos e infraestructura |  | Número de espacios con necesidades de infraestructura física de ambientes de aprendizaje intervenidos. |  | Número | 7 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | #VALUE! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS | La ejecución está para realizar en la vigencia 2022.
| YUMBO EDUCADO | Educación para el Futuro (Pertinencia) |  | Excelencia para la Educación |  | Número de Programas académicos de formación técnico laboral por competencias, técnico profesional o tecnológico, diseñados y/o actualizados. |  | Número | 9 | 2 | MI | 2 | 0.1998 | 19.98% | 89.98% | 1.Aplicar las herramientas diagnósticas de necesidad y expectativas de la institución. | 40% | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 2021-12-31 | 1. Se diseñaron las herramientas diagnósticas. (100%) 2. Se aplicaron las herramientas diagnósticas. (100%) 3. Se analizaron los resultados de las herramientas diagnósticas. (100%) | Archivo de gestión del proceso responsable. | Fortalecimiento a la Educación para el Trabajo del Municipio de Yumbo | 2021768920021-1 | 04.36.3603.1300.3603011.200059.2.3.3.05.09.002.05 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general |  | 45000000 |  | 45000000 | 45000000 | 100% | 2.3.02.02.002.008.20 - Otros Servicios de apoyo n.c.p. | 45000000 | 0 | 100% | 45000000 | 100% | 100% | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS
[16 empty] | 2.Realizar el diseño curricular de 2 programas deseados para aprobación, según resultados de las herramientas. | 60% | 20% | 30% | 33.3% |  | 83.3% | 2021-12-31 | 1. Pond: 20% = Se identificaron los programas curriculares. (100%) 2. Pond: 30% = Se realizó la contratación para el diseño de los programas identificados mediante el contrato No. 100.15.01.81-2021. (100%) 3. Pond: 50% = Se diseñaron los programas y fueron entregados, se espera presentación de los programas por parte de la entidad ante SEMY para la aprobación. (50%) | SECOP I Informe del contratista. Programas diseñados archivo de gestión Proceso Académico del IMETY
| YUMBO EDUCADO | Educación para el Futuro (Pertinencia) |  | Excelencia para la Educación |  | Número de Estudios de factibilidad para la Institución de Educación Superior Estatal, realizado. | 5% | Número | 0 | 4 | MI | 1 | 0.5 | 12.5% | 62.5% | 1.Realizar 1 contrato necesario para la asesoría en el sistema de gestión. | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2021-12-31 | 1.Se realizó el contrato CPS 100.15.01-11-2021 para la asesoría en el sistema de gestión y se ejecuta conforme lo establecido. (100%) | SECOP Informe de Auditoria Externa del Ente Certificador. Certificación de la NTC | Fortalecimiento a la Educación para el Trabajo del Municipio de Yumbo | 2021768920021-1 | 04.36.3603.1300.3603003.200059.2.3.3.05.09.002.04 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 45000000 |  | 48000000 | 45000000 | 100% | 2.3.02.02.002.008.12 - Otros servicios de gestion excepto | 41055000 | 8925000 | 19.83% | 30345000 | 67.43% | 73.91% | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS | Se realizaron traslados presupuestales para realizar la ejecución de la meta. El excedente de la actividad 1, fue trasladado a la actividad 2.
[16 empty] | 2.Presentar el IMETY para certificación en las NTC ISO 5555 y 5581. | 50% | 0% | 0% | 25% |  | 25% | 2021-12-31 | 2. Se realizó la orden de servicio a ICONTEC para presentar al IMETY en el mes d de octubre para la certificación en las normas. (25%) |  |  | 2021768920021-2 | 04.36.3603.1300.3603011.200059.2.3.3.05.09.002.08 | RP. Entidades del gobierno general | 0 | 0 | 3000000 |  | 0 | 0% | 2.3.08.04.001 - Cuota de fiscalizacion y auditaje | 6945000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
| YUMBO EDUCADO | Educación para el Futuro (Pertinencia) |  | Excelencia para la Educación |  | Número de estudiantes en formación técnica laboral por competencias, certificados. |  | Número | 1274 | 1050 | MM | 250 | 0.19285 | 19.29% | 72.41% | 1.Realizar 2 ofertas según cada semestre académico e implementar los programas académicos que cumplan con los requisitos . | 15% | 50% | 25% | 25% |  | 100% | 2021-12-31 | 1. Se realizaron 2 ofertas académicas de los programas de formación en TLC de cada semestre. (100%) 2. Se han implementado 10 programas académicos según los requisitos para el primer y segundo semestre del año. (100%) | Publicaciones de oferta en Redes Sociales y Página Web. SECOP I. Acta de Certificación No. 300.01.13.01-2021 | Fortalecimiento a la Educación para el Trabajo del Municipio de Yumbo | 2021768920021 | 04.36.3603.1300.3603019.200059.2.3.3.05.09.002.02 | RP. Entidades del gobierno general | 1055000000 | 1055000000 | 1055000000 | 1866500000 | 815500000 | 77.3% | 2.3.02.02.002.006.01 - Servicios Públicos; 2.3.02.02.002.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción; 2.3.02.02.002.009 - Servicios para la comunidad, sociales y personales; | 1055000000 | 162453632 | 15.4% | 815500000 | 77.3% | 77.3% | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS | A la fecha el presupuesto se encuentra comprometido y su ejecución en curso, se verá reflejado el 100% de la ejecución presupuestal por parte del IMETY en diciembre 31.
[16 empty] | 2.Realizar la contratación de 23 instructores, formadores y facilitadores para la certificación de los estudiantes. | 15% | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 2021-12-31 | 2. Se realizó la contratación de 24 instructores para formación para el trabajo en competencias laborales. (100%)
[16 empty] | 3.Realizar contratación de 31 contratistas de personal administrativo para el fortalecimiento de los programas académicos. | 15% | 93.5% | 0% | 6.5% |  | 100% | 2021-12-31 | 3. Se realizó la contratación de 31 contratistas que conforman el personal administrativo de apoyo necesario para el fortalecimiento de los programas. (100%)
[16 empty] | 4.Realizar la contratación de 8 servicios especiales que fortalezcan y fomenten los programas académicos. | 15% | 14.2% | 71.5% | 0% |  | 85.7% | 2021-12-31 | 4. Se realizaron 7 contratos: (85.7%) - 100.15.01.79-2021 para el desarrollo de dos estrategias educativas para el fomento de los programas de formación. - LP-IMETY-01-2021 para el servicio de vigilancia de las sedes del IMETY - 100.15.01.72-2021 para el servicio de administración de las redes cibernéticas y periféricos del IMETY. - 100.15.01.81-2021 para el servicio y administración del control, expedientes y registros documentales. - 100.15.01.83-2021 para el servicio de formación en pedagogía para instructores. - MC-IMETY-05-2021 para la administración de las condiciones ambientales para la prestación de los programas - MC -IMETY-06-2021 para la administración de los equipos del ambiente de aprendizaje de la cocina. |  |  | 2021768920021-1 | 04.36.3603.1300.3603019.200059.2.3.3.05.09.002.07 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 774500000 | 774500000 |  | 774500000 | 100% |  | 774500000 | 0 | 0% | 365133852 | 47.14% | 47.14% | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS
[16 empty] | 5.Certificar los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos por la institución. | 40% | 0% | 0% | 36.4% |  | 36.4% | 2021-12-31 | 5. A la fecha, 91 estudiantes cumplen con los requisitos académicos, se esperan paz y salvos financieros para la respectiva certificación oficial No. 300.01.13-01-2021. (36,4%) |  |  | 2021768920021-2 | 04.36.3603.1300.3603019.200059.2.3.3.05.09.002.02 | RP. Entidades del gobierno general | 0 | 0 | 37000000 |  | 0 | 0% |  | 37000000 |  |  | 0 | 0% | 0%
| YUMBO PRODUCTIVO | Creemos en un Yumbo más productivo y competitivo |  | Competencias para la Producción y la competitividad |  | Número de personas en artes y oficios y emprendimiento, certificadas. |  | Número | 4185 | 3000 | MM | 400 | 0.3411 | 34.11% | 98.86% | 1.Ofertar e implementar los programas de emprendimiento y formación continua en artes y oficios que establezca la institución. | 33.3% | 0% | 50% | 50% |  | 100% | 2021-12-31 | 1. Se ha ofertado a la fecha toda la oferta académica programada según calendario establecido. (100%) | Publicación de oferta en Redes Sociales y Páginas Web. SECOP. Acta de Certificación 1 y 2 | Aprovechamiento del sector productivo, el desarrollo humano y el emprendimiento del Municipio de Yumbo | 2021768920019 | 04.36.3603.1300.3603002.200055.2.3.4.02.04.002.03 | RP. Entidades del gobierno general | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 170000000 | 150000000 | 100% | 2.3.02.02.002.009.01 - Otros tipos de servicios educativos y formación n.c.p. | 170000000 | 14125000 | 9.417% | 109425000 | 64.37% | 64.37% | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS | Se realizaron traslados presupuestales para realizar la ejecución La ejecución corresponde a los pagos realizados, a la fecha el presupuesto de la meta se encuentra comprometido al 100%
[16 empty] | 2.Realizar contratación de 9 facilitadores, capacitadores e instructores para garantizar la enseñanza de cada programa. | 33% | 95% | 0% | 5% |  | 100% | 2021-12-31 | 2. Se realizó la contratación de 9 facilitadores para garantizar la enseñanza. (100%) |  |  |  | 04.36.3603.1300.3603002.200055.2.3.3.05.09.002.03 | RP. Entidades del gobierno general | 0 | 0 | 20000000 |  | 0 | 0%
[16 empty] | 3.Emitir la constancia de asistencia las personas que cumplan con los requisitos establecidos por la institución. | 34% | 0% | 49.25% | 46.5% |  | 95.75% | 2021-12-31 | 3. Se emitieron 382 constancias de asistencia bajo las respectivas resoluciones. (95.5%)
| YUMBO PRODUCTIVO | Creemos en un Yumbo más productivo y competitivo |  | Competencias para la Producción y la competitividad |  | Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo, implementada. |  | Número | 0 | 1 | MI | 0.3 | 0.25 | 25% | 75% | 1.Atender los requerimientos del Ministerio del Trabajo para la aprobación de la Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo. | 100% | 50% | 0% | 25% |  | 75% | 2021-12-31 | 1. Se han atendido todos los requerimientos del Ministerio del Trabajo y se encuentra radicada la información en el Ministerio. Al corte se recibieron dos solicitudes por parte del Ministerio y fueron atendidas a tiempo para continuar con el proceso, se espera aprobación. (75%) | Radicado de Ventanilla Única. Oficios del Min Trabajo. | Implementación de la Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo del municipio de Yumbo | PENDIENTE APROBACIÓN MINTRABAJO | N/A | N.A | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | N/A | N/A | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS | La presente meta está a la espera de aprobación del Ministerio para iniciar el proyecto de inversión.
[30 empty] | 1285000000 | 2369500000 |  | 2369500000 | 1930000000 | 56.44% |  | 2369500000 | 185503632 |  | 1365403852 |  | 36.27%
[14 empty] | 21.81% | 69.79% | [22 empty] | 57.62%