## IMETY
| VIGENCIA: | 2022
| PLAN DE ACCION DEL SECTOR: | INSITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DE YUMBO - IMETY
| EJE | PROGRAMA | Pond % | SUBPROGRAMA | Pond % | INDICADOR | Pond % | Unidad de Medición | Línea Base | Meta Plan | TIPO DE META Incremento, Reducción o Mantenimiento | PROGRAMACIÓN/EJECUCIÓN |  |  |  | PROGRAMACION META | Pond % | AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE EJECUCÍON | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROYECTO |  | RECURSOS | [21 empty] | SECRETARIA RESPONSABLE | FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE (S) | OBSERVACIONES
[12 empty] | CANTIDAD PROGRAMADA 2022 | AVANCE REAL 2022 | EJECUCION TRIMESTRE DE META | % DE EJECUCION TOTAL | [10 empty] | NOMBRE DE PROYECTO | VIABILIADAD | CODIGO | NOMBRE | APROPIACION INICIAL | ADCIÓN I | ADICIÓN II | APROPIACIÓN DEFINITIVA | REGISTRO | OBLIGACIONES | PAGOS HACIENDA | % | CÓDIGO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL IMETY | APROBADO DEFINITIVO IMETY | CERTIFICADO | REGISTRADO | EJECUCIÓN IMETY TRIM I | % | EJECUCIÓN IMETY TRIM II | % | EJECUCIÓN IMETY TRIM III | % | EJECUCIÓN IMETY TRIM IV | %
[18 empty] | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | TOTAL
FILTROS
| YUMBO EDUCADO | Entornos educativos |  | Equipamientos e infraestructura |  | Número de espacios con necesidades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento, intervenidos. |  | Número | 22 | 22 | MM | 22 | 0 | 0% | 5% | 1.Realizar 1 contrato para el mantenimiento de los equipos de aire acondicionado de los espacios referenciados en el Plan. | 40% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 2022-12-31 | El proceso jurídico se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP II donde se establece la fecha de ejecución | SECOP II | Mejoramiento, adecuación y dotación de la Infraestructura física del Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo | 2021768920020-4 | 04.17.1701.36.3603.1300.2021768920020.3603013.2.3.1.11.01 | RP. Inversión | 70000000 |  |  | 80000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 87.5% | 2.3.2.02.02.008.22.01 2.3.2.02.02.008.22.02 2.3.2.02.02.008.22.03 | 70000000 | 62000000 |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% |  |  |  | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS
[16 empty] | 2. Realizar 1 contrato para el mantenimiento de los equipos del espacio de la cocina. | 40% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 2022-12-31 | El proceso jurídico se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP II donde se establece la fecha de ejecución |  |  |  | 05.17.3109.36.3603.1300.2021768920020.3603013.2.3.1.11.02 | RA. Inversión | 10000000 | [5 empty] | 0 |  | 2.3.2.02.02.008.22.04 | 10000000 |  |  | 0 | 0%
[16 empty] | 3.Realizar la contratación del mantenimiento de las máquinas de coser del espacio de confección. | 20% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 2022-12-31 | El proceso jurídico se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP II donde se establece la fecha de ejecución | [11 empty] | 0 |  | N/A | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | #DIV/0!
[6 empty] | Número de espacios con necesidades de infraestructura física de ambientes de aprendizaje intervenidos. |  | Número | 7 | 5 | MI | 5 | 0 | 0% | 41.5% | 1. Realizar la contratación de un profesional de apoyo para la estructuración del proceso contractual y el apoyo a la supervisión. | 10% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2022-12-31 | Mediante el proceso contractual 100.15.01-22-2022 se contrató un profesional idóneo para la estructuración del proceso y appoyo a la supervisión | SECOP II | Mejoramiento, adecuación y dotación de la Infraestructura física del Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo | 2021768920020-4 | 04.17.1701.36.3603.1300.2021768920020.3603024.2.3.1.11.01 | RP. Inversión | 1000000000 |  |  | 1100000000 |  |  | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.005.04 | 39270000 |  | 30345000 | 8925000 | 22.73% | [6 empty] | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS | SE REQUIERE ADICIÓN PRESUPUESTAL PARA LA OBRA POR IMPREVISTOS Y MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS ENCONTRADAS EN SITIO. SE REQUIEREN $498.706.100
[16 empty] | 2. Realizar y adjudicar el proceso de contratación necesario para la interventoría | 20% | 70% | 0% | 0% | 0% | 70% | 2022-12-31 | Mediante el concurso méritos 02 de 2022 (CM-IMETY-02-2022) se realiza el proceso jurídico para la adjudicación de la interventoría. |  |  |  | 05.36.3603.1300.2021768920020.3603024.2.3.1.11.10 | RA SDO/2021 Inversión |  | 100000000 |  |  |  |  | 0 |  | 2.3.2.02.02.005.05 | 52106032 | 52106032 |  | 0 | 0%
[16 empty] | 3. Realizar y adjudicar el proceso de contratación necesario para la adecuación y construción de los cinco (5) nuevos ambientes de aprendizaje. | 70% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 2022-12-31 | Se adjudicó el proceso LP-IMETY-01 de 2022 y se realiza la ejecución de acuerdo al cronograma establecido | [11 empty] | 0 |  | 2.3.2.02.02.005.02 2.3.2.02.02.005.03 | 1008623968 | 1008623968 |  | 0 | 0%
| YUMBO EDUCADO | Educación para el Futuro (Pertinencia) |  | Excelencia para la Educación |  | Número de Programas académicos de formación técnico laboral por competencias, técnico profesional o tecnológico, diseñados y/o actualizados. |  | Número | 9 | 13 | MI | 1 | 0 | 0% | 0% | 1.Aplicar las herramientas diagnósticas de necesidad y expectativas de la institución. | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2022-12-31 | Aún no se han realizado actividades para el cumplimiento | HERRAMIENTAS DISEÑADAS | Fortalecimiento a la Educación para el Trabajo del Municipio de Yumbo | 2021768920021 | 05.36.3603.1300.2021768920021.3603003.2.3.1.11.08 | RP SDO/2021 Inversión |  |  | 40000000 | 40000000 |  |  | 0 | 0% | N/A | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS
[16 empty] | 2.Realizar el diseño curricular de 1 programa deseado para aprobación, según resultados de las herramientas. | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Aún no se han realizado actividades para el cumplimiento
|  |  |  | Excelencia para la Educación |  | Numero de estudios de factibilidad para la transformación del IMETY como Institución de Educación Superior, realizados. | 5% | Número | 0 | 4 | MI | 1 | 0 | 0% | 37% | 1.Realizar 1 contrato necesario para la asesoría en el sistema de gestión. | 30% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2022-12-31 | Se realizó el proceso contractual No. 100.15.01-18-2022 para el apoyo a la gestión en la asesoría del sistema de gestión | SECOP II | Fortalecimiento a la Educación para el Trabajo del Municipio de Yumbo | 2021768920021-4 | 04.17.1701.36.3603.1300.2021768920021.3603011.2.3.1.11.01 | RP. Inversión | 42000000 |  |  | 52650000 | 42000000 | 42000000 | 42000000 | 79.77% | 2.3.2.02.02.008.12 | 42000000 |  | 32130000 | 8925000 | 21.25% |  | #DIV/0! | 0% |  |  |  | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS
[16 empty] | 2. Realizar un (1) estudio para la reforma económica y administrativa del IMETY para el cumplimiento de los requisitos del MEN. | 70% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% |  | Se llevó a cabo una reunión con la ESAP y mediante oficio se realizó la solicitud formal para la realización del estudio |  |  |  | 05.17.3109.36.3603.1300.2021768920021.3603011.2.31.1.11.02 | RA. Inversión | 10650000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.3.2.02.02.008.28 | 10650000 |  |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0%
|  |  |  | Excelencia para la Educación |  | Número de estudiantes en formación técnica laboral por competencias, certificados. |  | Número | 1274 | 1050 | MM | 257 | 0 | 0% | 43.12% | 1. Realizar dos (2) ofertas según cada semestre académico e implementar los programas académicos que cumplan con los requisitos. | 15% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 2022-12-31 | Se realizó la primera oferta académica a través de diferentes canales de comunicación para el primer semestre del año 2022 | SECOP II PAG. WEB INSTITUCIONAL REDES SOCIALES INSTITUCIONALES ACTAS DE CERTIFICACIÓN | Fortalecimiento a la Educación para el Trabajo del Municipio de Yumbo | 2021768920021-4 | 04.17.1701.36.3603.1300.2021768920021.3603019.2.3.1.11.01 | RP. Inversión | 1408000000 |  |  | 2528050575 | 744000000 | 744000000 | 744000000 | 29.43% | 2.3.2.02.02.008.05 2.3.2.02.02.008.06 2.3.2.02.02.008.07 2.3.2.02.02.008.10 2.3.2.02.02.008.12 2.3.2.02.02.008.14 2.3.2.02.02.008.15 2.3.2.02.02.008.16 2.3.2.02.02.008.17 2.3.2.02.02.008.18 2.3.2.02.02.008.19 2.3.2.02.02.008.23 2.3.2.02.02.008.24 2.3.2.02.02.008.25 2.3.2.02.02.008.26 2.3.2.02.02.008.27 2.3.2.02.02.008.29 | 1408000000 | 348787089 | 1235841348 | 270699031 | 19.23% |  | #DIV/0! | 0% |  |  |  | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS
[16 empty] | 2.Realizar la contratación de 25 instructores, formadores y facilitadores para la certificación de los estudiantes. | 15% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | Se realizó la contratación de 25 instructores para apoyo a la certificación |  |  |  | 04.36.3603.1300.2021768920021.3603019.2.3.1.11.08 | RP SDO/2021 Inversión | 0 | 520000000 |  |  | 140862500 | 140862500 | 140862500 |  | 2.3.2.02.02.009.02 | 520000000 |  |  | 89940000 | 17.3%
[16 empty] | 3.Realizar contratación de 32 contratistas de personal administrativo para el fortalecimiento de los programas académicos. | 15% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2022-12-31 | Se realizó la contratación de 32 contratistas de apoyo a la gestión como personal administrativo de apoyo a los programas acdémicos |  |  |  | 05.36.3603.1300.2021768920021.3603019.2.3.1.11.10 | RA SDO/2021 Inversión | 0 | 140050575 |  |  |  |  | 0 |  | 2.3.2.02.02.006.01 | 140050575 |  | 72750000
[16 empty] | 4.Realizar la contratación de 8 servicios especiales que fortalezcan y fomenten los programas académicos. | 15% | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 2022-12-31 | Se realizó la contratación de 3 servicios especiales para el fortalecimiento, los cuales fueron la vigilancia, ferias empresariales y apoyo en la gestión y manejo de redes |  |  |  | 05.17.3109.36.3603.1300.2021768920021.3603019.2.3.1.11.02 | RA. Inversión | 80000000 | [5 empty] | 0 |  | 2.3.2.02.02.009.06 | 80000000 |  |  | 0 | 0% |  | #DIV/0! | 0%
[16 empty] | 5.Certificar los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos por la institución. | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2022-12-31 | La certificación se realiza en el 2do y 4to trimestre del año |  |  |  | 04.36.3603.1300.2021768920021.3603019.2.3.1.11.08 | RP SDO/2021 Inversión | 0 |  | 380000000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| YUMBO PRODUCTIVO | Creemos en un Yumbo más productivo y competitivo |  | Competencias para la Producción y la competitividad |  | Número de personas en artes y oficios y emprendimiento, certificadas. |  | Número | 4185 | 2180 | MM | 600 | 0 | 0% | 41.25% | 1.Ofertar e implementar los programas de emprendimiento y formación continua en artes y oficios que establezca la institución. | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 2022-12-31 | Se realizó la oferta y se inició la implementación del programa de emprendmiento y formación continua a través de los diferentes canales de comunicación de la entidad. | SECOP II PAG. WEB INSTITUCIONAL REDES SOCIALES INSTITUCIONALES ACTAS DE CERTIFICACIÓN | Aprovechamiento del sector productivo, el desarrollo humano y el emprendimiento del Municipio de Yumbo | 2021768920019-2 | 04.17.1701.36.3603.1300.2021768920019.3603002.2.3.1.11.01 | RP. Inversión | 180000000 |  |  | 272137500 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 66.14% | 2.3.2.02.02.009.01 | 180000000 |  | 145887500 | 36250000 | 20.14% |  | #DIV/0! | 0% |  |  |  | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS
[16 empty] | 2.Realizar contratación de diez (10) facilitadores, capacitadores y/o instructores para garantizar la enseñanza de cada programa, además de un (1) contratista de personal administrativo. | 35% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2022-12-31 | Se realizó la contratación de diez facilitadores y 1 contratista de apoyo para la coordinación del programa |  |  |  | 05.17.3109.36.3603.1300.2021768920019.3603002.2.3.1.11.02 | RA. Inversión | 20000000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.3.2.02.02.009.07 | 20000000 |  |  |  | 0%
[16 empty] | 3.Emitir la constancia de asistencia a las seiscicnetas (600) personas que cumplan con los requisitos establecidos por la institución. | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2022-12-31 | La certificaciones se entregarán en el 2do trimestre una vez completado el cronograma |  |  |  | 05.36.3603.1300.2021768920019.3603002.2.3.1.11.10 | RA SDO/2021 Inversión | 0 | 70000000 | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.06 | 70000000 |  |  |  | 0%
[28 empty] | 04.36.3603.1300.2021768920019.3603002.2.3.1.11.08 | RP SDO/2021 Inversión | 0 | 2137500 |  |  | 2137500 | 2137500 | 2137500 |  | 2.3.2.02.02.009.01 | 2137500
|  |  |  | Competencias para la Producción y la competitividad |  | Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo, implementada. |  | Número | 0 | 1 | MI | 0.25 | 0 | 0% | 70% | 1.Atender los requerimientos del Ministerio del Trabajo para la aprobación de la Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo. | 70% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2022-12-31 | Se recibió resolución de aprobación por parte del Ministerio del Trabajo para iniciar la implementación de la Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo en el IMETY. Se inicia proceso de implementación. | No. DE RADICADO DEL MINISTERIO | Implementación de la Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo del municipio de Yumbo | N/A | N/A | N.A | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS | Se recibe aprobación del Ministerio se requiere reformular la planeación de la actividad para continuar con su ejecución
[16 empty] | 2. Implementar y realizar seguimiento de la Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo del IMETY. | 30% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 2022-12-31 | Se realiza acercamiento con potenciales empleadores para iniciar proceso de implementación | Informe de Seguimiento Enviado a Min Trabajo |  |  |  |  | 2820650000 | 1212188075 |  | 4072838075 | 1179000000 | 1179000000 | 1179000000 | 43.81% |  | 3652838075 | 1471517089 | 1516953848 | 414739031 |  | 0 |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0% | 33.98% | [14 empty] | 4032838075 | [11 empty] | 11.35%