## IMETY
|  |  | Alcaldía Municipal de Yumbo |  | MACROPROCESO : DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [9 empty] | Código: DPE-PM-FO005
[5 empty] | PROCESO: PLANEACIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO | [9 empty] | TRD: 104-02
[5 empty] | SUBPROCESO: N/A | [9 empty] | Versión: 01
Fecha de Emisión: Julio 30 de 2015
[5 empty] | PROCEDIMIENTO: | [9 empty] | Página 1 de 1
VIGENCIA: 2022
PLAN DE ACCION DEL SECTOR: INSITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DE YUMBO - IMETY
LÍNEA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | SECTOR | CODIGO DEL SECTOR | METAS RESULTADO | LINEA BASE | META PLAN | NOMBRE DEL PRODUCTO MGA | CODIGO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO MGA | CODIGO DEL INDICADOR MGA | INDICADOR PDM | Unidad de Medición | Línea Base | Meta Plan | TIPO DE META Incremento, Reducción o Mantenimiento | PROGRAMACIÓN/EJECUCIÓN |  |  |  | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | Pond % | AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION | DESCRIPCIÓN DE EJECUCÍON | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROYECTO |  | RECURSOS FINANCIEROS | [9 empty] | INFORME FINANCIERO IMETY | [5 empty] | SECRETARIA RESPONSABLE | FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE (S) | OBSERVACIONES
[17 empty] | CANTIDAD PROGRAMADA 2022 | AVANCE REAL 2022 | EJECUCIÓN TRIMESTRE DE META | % DE EJECUCIÓN TOTAL | [10 empty] | NOMBRE DE PROYECTO | BPIN | CÓDIGO CTA | FUENTE | APROPIACION INICIAL | ADCIÓN I | ADICIÓN II | APROPIACION DEFINITIVA | REGISTRO PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN | PAGO | % | CÓDIGO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | APROPIACIÓN DEFINITIVA | REGISTRO | EJECUCION | PAGOS | %
[23 empty] | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | TOTAL
YUMBO EDUCADO | Entornos educativos | Equipamientos e infraestructura | Trabajo | 36 | Se ha implementado el 100% del Plan de Adecuación Mantenimiento Mejora y Dotación de necesidades en Infraestructura Educativa y de formación para el trabajo de todas las sedes. Priorizadas. | 0% | 100% | Servicio de fomento de los programas de formación para el trabajo | 3603019 | Programas realizados | 360301900 | Número de espacios con necesidades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento, intervenidos. | Número | 22 | 22 | MM | 22 | 13.42 | 48% | 61% | 1.Realizar 1 contrato para el mantenimiento de los equipos de aire acondicionado de los espacios referenciados en el Plan. | 40% | 5% | 20% | 35% |  | 60% | 2022-12-31 | El proceso jurídico fue publicado en SECOP II y adjudicado a través del proceso de selección de mínima cuantía, se encuentra en etapa de ejecución. | SECOP II | Mejoramiento, adecuación y dotación de la Infraestructura física del Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo | 2021-768920020 | 04.17.1701.36.3603.1300.2021768920020.3603013.2.3.1.11.01 | RP. Inversión | 70000000 |  |  | 80000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 100% | 2.3.2.02.02.008.22.01 | 28000000 | 26696600 | 0 | 0 | 0% | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS
[21 empty] | 2. Realizar 1 contrato para el mantenimiento de los equipos del espacio de la cocina. | 40% | 5% | 0% | 55% |  | 60% | 2022-12-31 | El proceso jurídico fue publicado en SECOP II y adjudicado a través del proceso de selección de mínima cuantía correspondiente. Actualmente se encuentra en ejecución. |  |  |  | 05.17.3109.36.3603.1300.2021768920020.3603013.2.3.1.11.02 | RA. Inversión | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 10000000 | 10000000 |  | 2.3.2.02.02.008.22.02 | 28000000 | 23270000 | 0 | 0 | 0%
[21 empty] | 3.Realizar la contratación del mantenimiento de las máquinas de coser del espacio de confección. | 20% | 5% | 0% | 60% |  | 65% | 2022-12-31 | El proceso jurídico fue publicado en SECOP II y adjudicado a través del proceso de selección de mínima cuantía correspondiente. Actualmente se encuentra en ejecución. | [13 empty] | 2.3.2.02.02.008.22.03 | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0%
[43 empty] | 2.3.2.02.02.008.22.04 | 10000000 | 9592700 | 0 | 0 | 0%
| Entornos educativos | Equipamientos e infraestructura | Trabajo | 36 | Se ha implementado el 100% del Plan de Adecuación Mantenimiento Mejora y Dotación de necesidades en Infraestructura Educativa y de formación para el trabajo de todas las sedes. Priorizadas. | 0% | 100% | Servicio de fomento de los programas de formación para el trabajo | 3603019 | Programas realizados | 360301900 | Número de espacios con necesidades de infraestructura física de ambientes de aprendizaje, intervenidos. | Número | 7 | 5 | MI | 5 | 4.125 | 12% | 82.5% | 1. Realizar la contratación de un profesional de apoyo para la estructuración del proceso contractual y el apoyo a la supervisión. | 10% | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 2022-12-31 | Mediante el proceso contractual 100.15.01-22-2022 se contrató un profesional idóneo para la estructuración del proceso y appoyo a la supervisión | SECOP II | Mejoramiento, adecuación y dotación de la Infraestructura física del Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo | 2021-768920020 | 04.17.1701.36.3603.1300.2021768920020.3603024.2.3.1.11.01 | RP. Inversión | 1000000000 |  |  | 1598706100 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 100% | 2.3.2.02.02.005.04 | 39270000 | 39270000 | 39270000 | 30345000 | 77.27% | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS
[21 empty] | 2. Realizar y adjudicar el proceso de contratación necesario para la interventoría | 20% | 70% | 20% | 10% |  | 100% | 2022-12-31 | Mediante el concurso méritos 02 de 2022 (CM-IMETY-02-2022) se realizó el proceso de evaluación de las ofertas y se adjudicó la interventoría. Se realizaron las reuniones referentes al comité de obra donde la interventoria expuso lo concerniente desde su participación |  |  |  | 05.36.3603.1300.2021768920020.3603024.2.3.1.11.10 | RA SDO/2021 Inversión |  | 100000000 |  |  | 100000000 | 100000000 | 100000000 |  | 2.3.2.02.02.005.05 | 52106032 | 51910872 | 51910872 | 0 | 0%
[21 empty] | 3. Realizar y adjudicar el proceso de contratación necesario para la adecuación y construción de los cinco (5) nuevos ambientes de aprendizaje. | 70% | 25% | 25% | 25% |  | 75% | 2022-12-31 | Se adjudicó el proceso LP-IMETY-01 de 2022 y se realiza la ejecución de acuerdo al cronograma establecido, el cual presenta un avance del 70% según informes presentados |  |  |  | 04.36.3603.1300.2021768920020.3603024.2.3.1.11.08 | RP SDO/2021 Inversión |  |  | 498706100 |  | 498706100 | 498706100 | 498706100 |  | 2.3.2.02.02.005.02 2.3.2.02.02.005.03 | 1507330068 | 1496313131 | 1496313131 | 982674603 | 65.67%
YUMBO EDUCADO | Educación para el Futuro (Pertinencia) | Excelencia para la Educación | Trabajo | 36 | Aumentar a 3,2% la tasa de cobertura en Educación Terciaria para estudiantes de Media Técnica ofertadas en el municipio de Yumbo | 1.89% | 3.2% | Servicio de fomento de los programas de formación para el trabajo | 3603019 | Programas realizados | 360301900 | Número de programas académicos de formación técnico laboral por competencias, técnico profesional o tecnológico, diseñados. | Número | 9 | 13 | MI | 1 | 0.7 | 59% | 70% | 1.Aplicar las herramientas diagnósticas de necesidad y expectativas de la institución. | 40% | 0% | 20% | 80% |  | 100% | 2022-12-31 | Revisadas las herramientas diagnósticas anteriores y las nuevas propuestas, con el equipo técnico se determinó que los resultados anteriores tienen aún vigencia de acuerdo a lo establecido por la estadística, adicionalmente, se utilizaron datos de las herramientas diagnósticas para revisar el mercado laboral del municipio. | INFORME ESTADÍSTICO ESTUDIOS PREVIOS | Fortalecimiento a la Educación para el Trabajo del Municipio de Yumbo | 2021-768920021 | 04.36.3603.1300.2021768920021.3603003.2.3.1.11.08 | RP SDO/2021 Inversión |  |  | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 100% | 2.3.2.02.02.009.10 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 20000000 | 50% | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS
[21 empty] | 2.Realizar el diseño curricular de 1 programa deseado para aprobación, según resultados de las herramientas. | 60% | 5% | 0% | 45% |  | 50% |  | Se adjudicó el proceso contractual necesarios para el diseño curricular de 1 programa específico en Comercio y Ventas, de acuerdo a las necesidades del contexto.
| Educación para el Futuro (Pertinencia) | Excelencia para la Educación | Trabajo | 36 | Aumentar a 3,2% la tasa de cobertura en Educación Terciaria para estudiantes de Media Técnica ofertadas en el municipio de Yumbo | 1.89% | 3.2% | Servicio de aseguramiento de calidad de la formación para el trabajo | 3603011 | Acciones de aseguramiento de calidad de la formación para el trabajo realizadas | 360301100 | Número de estudios de factibilidad para la transformación del IMETY como Institución de Educación Superior, realizados | Número | 0 | 4 | MI | 1 | 0.58 | 21% | 58% | 1.Realizar 1 contrato necesario para la asesoría en el sistema de gestión. | 30% | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 2022-12-31 | Se realizó el proceso contractual No. 100.15.01-18-2022 para el apoyo a la gestión en la asesoría del sistema de gestión de calidad | SECOP II | Fortalecimiento a la Educación para el Trabajo del Municipio de Yumbo | 2021-768920021 | 04.17.1701.36.3603.1300.2021768920021.3603011.2.3.1.11.01 | RP. Inversión | 42000000 |  |  | 432650000 | 42000000 | 42000000 | 42000000 | 97.54% | 2.3.2.02.02.008.12 | 42000000 | 41055000 | 41055000 | 30345000 | 73.91% | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS | Los $10.650.000 están pendientes para ser ejecutados con el ICONTEC una vez llegue la fecha prevista para la respectiva auditoría.
[21 empty] | 2. Realizar un (1) estudio para la reforma económica y administrativa del IMETY para el cumplimiento de los requisitos del MEN. | 70% | 10% | 0% | 30% |  | 40% |  | Se adjudicó mediante convenio interadministrativo entre el IMETY y Corposinergia el contrato necesario para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la realización del estudio de la reforma económica y administrativa del IMETY para el cumplimiento de los requisitos del MEN. |  |  |  | 05.17.3109.36.3603.1300.2021768920021.3603011.2.31.1.11.02 | RA. Inversión | 10650000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.3.2.02.02.008.28 | 10650000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[33 empty] | 04.36.3603.1300.2021768920021.3603011.2.3.1.11.08 | RP SDO/2021 Inversión |  |  | 380000000 |  | 380000000 | 380000000 | 380000000 |  | 2.3.2.02.02.008.31 | 380000000 | 380000000 | 0 | 0 | 0%
| Educación para el Futuro (Pertinencia) | Excelencia para la Educación | Trabajo | 36 | Aumentar a 3,2% la tasa de cobertura en Educación Terciaria para estudiantes de Media Técnica ofertadas en el municipio de Yumbo | 1.89% | 3.2% | Servicio de fomento de los programas de formación para el trabajo | 3603019 | Programas realizados | 360301900 | Número de estudiantes en formación técnica laboral por competencias, certificados. | Número | 1274 | 1050 | MM | 257 | 140.7075 | 5.25% | 54.75% | 1. Realizar dos (2) ofertas según cada semestre académico e implementar los programas académicos que cumplan con los requisitos. | 15% | 50% | 30% | 10% |  | 90% | 2022-12-31 | Se realizó la primera oferta académica a través de diferentes canales de comunicación para el primer semestre del año 2022 Se realizó la segunda oferta académica a través de los canales de comunicación para el segundo semestre del año 2022. | SECOP II PAG. WEB INSTITUCIONAL REDES SOCIALES INSTITUCIONALES ACTAS DE CERTIFICACIÓN | Fortalecimiento a la Educación para el Trabajo del Municipio de Yumbo | 2021-768920021 | 04.17.1701.36.3603.1300.2021768920021.3603019.2.3.1.11.01 | RP. Inversión | 1408000000 |  |  | 2148050575 | 1408000000 | 1408000000 | 1408000000 | 89.76% | 2.3.2.02.02.008.05 2.3.2.02.02.008.06 2.3.2.02.02.008.07 2.3.2.02.02.008.10 2.3.2.02.02.008.12 2.3.2.02.02.008.14 2.3.2.02.02.008.15 2.3.2.02.02.008.16 2.3.2.02.02.008.17 2.3.2.02.02.008.18 2.3.2.02.02.008.19 2.3.2.02.02.008.23 2.3.2.02.02.008.24 2.3.2.02.02.008.25 2.3.2.02.02.008.26 2.3.2.02.02.008.27 2.3.2.02.02.008.29 2.3.2.02.02.008.32 2.3.2.02.02.008.34 2.3.2.02.02.009.09 2.3.2.02.02.009.04 2.3.2.02.02.009.05 | 1483277310 | 1386707765 | 1386707765 | 1052867339 | 75.93% | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS
[21 empty] | 2.Realizar la contratación de 25 instructores, formadores y facilitadores para la certificación de los estudiantes. | 15% | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 2022-12-31 | Se realizó la contratación de 26 instructores para apoyo a la certificación |  |  |  | 04.36.3603.1300.2021768920021.3603019.2.3.1.11.08 | RP SDO/2021 Inversión | 0 | 520000000 |  |  | 520000000 | 520000000 | 520000000 |  | 2.3.2.02.02.009.02 | 472170000 | 472170000 | 472170000 | 357960000 | 75.81%
[21 empty] | 3.Realizar contratación de 32 contratistas de personal administrativo para el fortalecimiento de los programas académicos. | 15% | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 2022-12-31 | Se realizó la contratación de 32 contratistas de apoyo a la gestión como personal administrativo de apoyo a los programas académicos |  |  |  | 05.36.3603.1300.2021768920021.3603019.2.3.1.11.10 | RA SDO/2021 Inversión | 0 | 140050575 |  |  |  |  | 0 |  | 2.3.2.02.02.006.01 | 74275575 | 33222093 | 33222093 | 33222093 | 100%
[21 empty] | 4.Realizar la contratación de 8 servicios especiales que fortalezcan y fomenten los programas académicos. | 15% | 37.5% | 12.5% | 25% |  | 75% | 2022-12-31 | Se realizó la contratación de 6 servicios especiales para el fortalecimiento, los cuales fueron la vigilancia, ferias y muestras empresariales, seguros estudiantiles, pólizas estudiantiles, apoyo en la gestión y manejo de redes, suministro de publicidad y material gráfico. |  |  |  | 05.17.3109.36.3603.1300.2021768920021.3603019.2.3.1.11.02 | RA. Inversión | 80000000 | [5 empty] | 0 |  | 2.3.2.02.02.009.06 | 90152690 | 48175000 | 48175000 | 35000000 | 72.65%
YUMBO PRODUCTIVO | Creemos en un Yumbo más productivo y competitivo | Competencias para la Producción y la competitividad | Trabajo | 36 | Se ha Incrementado al 10,07% de la población del municipio de yumbo en edad productiva formada por el IMETY en artes y oficios enfocados al emprendimiento durante el periodo 2020-2023. | 6.2% | 9.4% | Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral. | 3603002 | Personas formadas | 360300200 | Número de personas en artes y oficios y emprendimiento, certificadas. | Número | 4185 | 2180 | MM | 600 | 523.5 | 20.8% | 87.25% | 1.Ofertar e implementar los programas de emprendimiento y formación continua en artes y oficios que establezca la institución. | 25% | 25% | 0% | 40% |  | 65% | 2022-12-31 | Se realizó la oferta y se inició la implementación del programa de emprendmiento y formación continua a través de los diferentes canales de comunicación de la entidad. | SECOP II PAG. WEB INSTITUCIONAL REDES SOCIALES INSTITUCIONALES ACTAS DE CERTIFICACIÓN | Aprovechamiento del sector productivo, el desarrollo humano y el emprendimiento del Municipio de Yumbo | 2021-768920019 | 04.17.1701.36.3603.1300.2021768920019.3603002.2.3.1.11.01 | RP. Inversión | 180000000 |  |  | 272137500 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 66.93% | 2.3.2.02.02.009.01 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 140225000 | 77.9% | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS
[21 empty] | 2.Realizar contratación de diez (10) facilitadores, capacitadores y/o instructores para garantizar la enseñanza de cada programa, además de un (1) contratista de personal administrativo. | 35% | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 2022-12-31 | Se realizó la contratación de diez facilitadores y 1 contratista de apoyo para la coordinación del programa |  |  |  | 05.17.3109.36.3603.1300.2021768920019.3603002.2.3.1.11.02 | RA. Inversión | 20000000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.3.2.02.02.009.07 | 48175000 | 28175000 | 28175000 | 19175000 | 68.06%
[21 empty] | 3.Emitir la constancia de asistencia a las seiscicnetas (600) personas que cumplan con los requisitos establecidos por la institución. | 40% | 0% | 63% | 27% |  | 90% | 2022-12-31 | Se emitieron 199 constancias de asistencia mediante la respectiva acta de certificación No. 301.35.01.01.2022 Se emitieron 179 constancias de asistencia mediante el acta de certificación No. 301.35.01.02.2022 Mediante acta de certificación No. 301.35.01.03.2022 se emitieron 162 constancias de asistencia. Para un total de 540 constancias de asistencia en artes y oficios de emprendimiento. |  |  |  | 05.36.3603.1300.2021768920019.3603002.2.3.1.11.10 | RA SDO/2021 Inversión | 0 | 70000000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.3.2.02.02.009.03 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 100%
[33 empty] | 04.36.3603.1300.2021768920019.3603002.2.3.1.11.08 | RP SDO/2021 Inversión | 0 | 2137500 |  |  | 2137500 | 2137500 | 2137500 |  | 2.3.2.02.02.009.01 | 2137500 | 2137500 | 2137500 | 0 | 0%
| Creemos en un Yumbo más productivo y competitivo | Competencias para la Producción y la competitividad | Trabajo | 36 | Se ha Incrementado al 10,07% de la población del municipio de yumbo en edad productiva formada por el IMETY en artes y oficios enfocados al emprendimiento durante el periodo 2020-2023. | 6.2% | 9.4% | Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de la red de prestadores del servicio público de empleo | 3605017 | Personas asistidas técnicamente | 360501700 | Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo, implementada. | Número | 0 | 1 | MI | 0.25 | 0.015 | 1.5% | 92.5% | 1.Atender los requerimientos del Ministerio del Trabajo para la aprobación de la Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo. | 70% | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 2022-12-31 | Se recibió resolución de aprobación por parte del Ministerio del Trabajo para iniciar la implementación de la Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo en el IMETY. Se inicia proceso de implementación. | No. DE RESOLUCIÓN RADICADO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO | Implementación de la Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo del municipio de Yumbo | 2022-768920006 | 04.36.3603.1300.2022768920006.3605017.2.3.1.11.01 | RP. Inversión | 243115000 | 0 | 0 | 243115000 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS | Se recibe aprobación del Ministerio para hacer la implementación de la Agencia, se implementa en el 2022 y se requiere reformular la planeación de la actividad para continuar con su ejecución en el 2023. La incorporación del recurso, se encuentra en proceso de viabilización.
[21 empty] | 2. Implementar y realizar seguimiento de la Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo del IMETY. | 30% | 25% | 45% | 5% |  | 75% | 2022-12-31 | Se realiza acercamiento con potenciales empleadores para iniciar proceso de implementación. Se ha realizado el registro de hoja de vida de 413 personas, se han registrado 50 empresas, se han realizado 200 remisiones y se han completado 70 entrevistas. Se atendió auditoría del Ministerio del Trabajo para la revisión de los servicios prestados por la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo del IMETY | Informe de Seguimiento Enviado a Min Trabajo
[19 empty] | 23.94% | 72.29% | [14 empty] | 3063765000 | 1750894175 |  | 4814659175 | 4250843600 | 4250843600 | 4250843600 | 92.37% |  | 4571544175 | 4342695661 | 3889136361 | 2771814035
[35 empty] | 4814659175 | [8 empty] | EJECUCIÓN I TRIMESTRE |  |  | 60.63%
[44 empty] | EJECUCIÓN II TRIMESTRE |  |  | 60.63%
[44 empty] | EJECUCIÓN II TRIMESTRE |  |  | 60.63%