## PRACTICA IMETY
ACTIVIDADES PRACTICA SEMESTRE 2024-2 | [6 empty] | CRONOGRAMA
FASE | ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS | RESPONSABLE | TAREA | FECHA |  | % Cumpl. | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | Totales
|  |  |  | Inicio | Fin. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Realizadas | Pendientes | Aplazadas
PLANEACIÓN , EJECUSION , CONTROL Y EVALUACIÓN PRACTICA | INDUCCIÓN | COORDINADORA DE PRACTICAS Y SUPERVISORES DE PRACTICA | Socializar a los supervisores y Aprendices el PROCEDIMIENTO FORMACION PRACTICA , el CAPITULO XVII Y XVIII del pacto de Convivencia . | 22 JULIO | 27 JULIO | bar: JULIO 4
| ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACION PARA EL INICIO DEL PROCEDIMINETO DE PRACTICA DE LOS APRENDICES | COORDINADORA DE PRACTICAS Y SUPERVISORES DE PRACTICA | Hacer entrega a traves de correo a cada Supervisor de práctica y ellos a su vez lo remiten a los aprendices los formatos correspondientes a la practica, informacion y documentos. | 22 JULIO | 27 JULIO | bar: JULIO 4
| RECEPCIÓN DE FORMATOS DILIGENCIADOS POR LOS APRENDICES (HOJA DE VIDA SISE, EPS, CARTA LABORAL | COORDINADORA DE PRACTICAS Y SUPERVISORES DE PRACTICA | Los formatos seran recepcionados a través del correo electronico , debidamente diligenciados, vigentes y firmados. | 22 JULIO | 30 AGOSTO | bar: JULIO 4 to AGOSTO 5
| VERIFICACION DE EPS DE LOS APRENDICES DILIGENCIAMIENTO MASIVO DE ARL DE LOS ESTUDIANTES PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS | COORDINADORA DE PRACTICAS Y LIDER DE PROCESO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Verificar que los aprendices esten activos a una EPS y hacer una planilla en excel con la informacion requerida para la vincular a los aprendices al ARL con copia al area administrativa y financiera | 22 JULIO | 02 AGOSTO | bar: JULIO 4 to AGOSTO 1
| ELABORACION Y ENTREGA DE CONVENIOS Y OFICIOS PARA PRESENTACION DE LA PRACTICA | COORDINADORA DE PRACTICAS | Los convenios y oficios seran entregados a los centros de practica para el debido deligenciamiento y tramite. | 01 AGOSTO | 31 AGOSTO | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 5
| INICIO DE PRACTICA | COORDINADORA DE PRACTICA, SUPERVISORES Y APRENDICES | El aprendiz inicia la practica y hace firmar la carta de presentacion y/o convenio si es necesario. | 01 AGOSTO | 11 DICIEMBRE | bar: AGOSTO 1 to NOVIEMBRE 5
| ASESORIA Y SEGUMIENTO DE PRACTICAS (EVALUACIÓN) | SUPERVISORES DE PRACTICA Y COORDINADORA DE PRACTICAS | llevar a cabo reunion cada mes para verirficar el seguimiento a la practica. | 01 AGOSTO | 30 NOVIEMBRE | bar: AGOSTO 1 to NOVIEMBRE 5
| PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN (FERIA EMPRESARIAL TLC) DE LA MODALIDAD DE PRACTICA REALIZADA Y EVALUACIÓN FINAL DE LA PRACTICA, | SUPERVISORES DE PRACTICA | Hacer la sustentacion de la practica y realizar la ultima evaluacion. (Feria Imety) | 15 NOVIEMBRE | 6 DICIEMBRE | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 1
| RECEPCIÓN DE FORMATOS POR LOS APRENDICES (CARTAS DE PRESENTACION, SEGUIMIENTO AL CUMPLIMINETO DE ACTIVIDADES, CONSTANCIA DE PRACTICAS Y PROYECTO PRODUCTIVO,) | COORDINADORA DE PRACTICAS, SUPERVISORES DE PRACTICA Y APRENDICES | Los formatos seran recepcionados a través del correo electronico , debidamente diligenciados y firmados | 01 AGOSTO | 11 DICIEMBRE | bar: AGOSTO 1 to NOVIEMBRE 5
| EVALUACION DEL PROCESO | Líder proceso de practica Bienestar Estudiantil | El líder del proceso de Bienestar Estudiantil enviará los instrumentos para la evaluación de supervisores, aprendices, empresas afiliadas a través de convenio, servicios prestados por el IMETY y encuesta al líder del proceso de práctica. Bienestar Estudiantil hará el análisis de las mismas y entregará informe a la coordinación y la dirección. | 01 NOVIEMBRE | 06 DICIEMBRE | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 1
| ENTREGA DE EVALUACIONES E INFORMES FINALES POR PARTE DE LOS SUPERVISORES DE LA PRACTICA REALIZADA POR LOS APRENDICES A LA COORDINADORA DE PRACTICA. | SUPERVISORES DE PRACTICA | Los supervisres deben de enviar por correo electronico los trabajos finales de los aprendices en formato PDF, garantizando de esta manera que cumplieron a satisfaccion con la practica, formatos y plantillas establecidos por la Institucion totalmente diligenciados. | 29 NOVIEMBRE | 06 DICIEMBRE | bar: NOVIEMBRE 5 to DICIEMBRE 1
| REGISTRO DE NOTAS DE PRACTICA EN Q10 | SUPERVISORES DE PRACTICA | Los supervisores deberan incluir nota de la practica de los aprendices en la plataforma Q10. | 09 DICIEMBRE | 11 DICIEMBRE | bar: DICIEMBRE 2
| PAGO ESTAMPILLAS Y CERTIFICADO | APRENDICES | hacer el pago de las estampillas y certificado | 01 DICIEMBRE | 15 DICIEMBRE | bar: DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
| CERTIFICACIONES | ACADEMICO | Garantizar la certificacion de cada aprendiz. | 2024-12-19 | bar: DICIEMBRE 3
“UN PLAN SIN ACCIÓN ES UN SUEÑO, PERO LA ACCIÓN SIN UN PLAN , ES UNA PESADILLA'' . Confucio
PROPUESTA CRONOGRAMA DE PRACTICA 2024-2 JULIANA MOSQUERA VARGAS - COORDINADORA DE PRÁCTICAS
La certificación no es un procedimiento de la practica y esta se hará el 20 DICIEMBRE, cuando todos esten a paz y salvo con la practica y lo académico .
Este cronograma podra estar sujeto a cambios.
GESTION ACADEMICA
CRONOGRAMA DE PRACTICAS
300.FO.GA.32
Versión: 03
Página 1 de 1

## Hoja1
CRONOGRAMA PRÁCTICAS 2020-2
ACTIVIDAD | INDUCCION | ENTREGA DE DOCUMENTOS | RECEPCION FORMATOS DILIGENCIADOS | SOLICITUD PRACTICAS | ELABORACION Y ENTREGA DE OFICIOS PARA PRACTICAS | INICIO DE PRACTICAS | SUPERVICION DE PRACTICAS | REUNION SEGUIMIENTO DE PRACTICAS | FINAL DE PRACTICAS | EVALUACION PRACTICA | ENTREGA DE INFORME | CERTIFICACIONES
FECHA | PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE | PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE | SEGUNDA SEMANA DE SEPTIEMBRE | TERCER SEMANA DE SEPTIEMBRE | CUARTA SEMANA DE SEPTIEMBRE | CUARTA SEMANA DE SEPTIEMBRE | SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE | CUARTA SEMANA DE OCTUBRE | QUINTA SEMANA DE NOVIEMBRE | PRIMER SEMANA DE DICIEMBRE | PRIMER SEMANA DE DICIEMBRE | TERCER SEMANA DE DICIEMBRE
|  |  | TLC | APROVARON PRACTICA | TOTAL MATRICULADOS
AUX. CONTABLE Y FINANCIERO
AUX. ADMINISTRATIVO
AUX. LOGISTICA EMPRESARIAL
AUX. MANEJO DE MAQUINAS IDUSTRIALES
AUX. TRAZO Y CORTE EN CONFECCION
AUX. SERVICIOS DE BELLEZA
|  |  | AUX. COCINERO PRINCIPAL |  |  | 0
AUX. PANADERO Y PASTELERO
AUX. ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Y PREPRACION FISICA
302.FO.RS.09
Página 1 de 1
Versión: 01
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CRONOGRAMA DE PRACTICAS